## a_Introduccion_y_contexto
Título | Descripción
A introduccion y contexto | En reunión sostenida entre la Gerencia General y los directores de las áreas de Costos, Mercadeo y Ventas, Producción, Logística, Facturación y Contabilidad, se determinó la necesidad de ejecutar un proceso de pruebas enfocado en mejorar la calidad del sitio web corporativo. Este portal representa la principal herramienta de comercialización de productos de moda (zapatos, bolsos, cinturones, accesorios, outlet y bonos de regalo). El objetivo principal es asegurar la calidad funcional del sitio web en su primera versión, identificando errores críticos que afecten la experiencia del usuario y garantizando una base sólida para la implementación de una segunda versión mejorada. El presente documento describe el alcance, la estrategia de pruebas, los escenarios definidos en lenguaje Gherkin y el plan de automatización, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en las áreas estratégicas y técnicas de la organización.

## b_Alcance_de_las_pruebas
Título | Descripción
B alcance de las pruebas | En reunión sostenida entre la Gerencia General y los directores de las áreas de Costos, Mercadeo y Ventas, Producción, Logística, Facturación y Contabilidad, se determinó la necesidad de ejecutar un proceso de pruebas enfocado en mejorar la calidad del sitio web corporativo. Este portal representa la principal herramienta de comercialización de productos de moda (zapatos, bolsos, cinturones, accesorios, outlet y bonos de regalo). El objetivo principal es asegurar la calidad funcional del sitio web en su primera versión, identificando errores críticos que afecten la experiencia del usuario y garantizando una base sólida para la implementación de una segunda versión mejorada. El presente documento describe el alcance, la estrategia de pruebas, los escenarios definidos en lenguaje Gherkin y el plan de automatización, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en las áreas estratégicas y técnicas de la organización.
Tipos de pruebas incluidas: - Pruebas funcionales - Pruebas de regresión - Pruebas de interfaz (UI) - Pruebas de integración con servicios externos - Automatización de flujos críticos
Fuera de alcance: - Pruebas de carga o rendimiento - Pruebas de seguridad o penetración - Pruebas sobre componentes aún no desarrollados de la segunda versión

## c_Estrategia_de_pruebas
Título | Descripción
C estrategia de pruebas | En reunión sostenida entre la Gerencia General y los directores de las áreas de Costos, Mercadeo y Ventas, Producción, Logística, Facturación y Contabilidad, se determinó la necesidad de ejecutar un proceso de pruebas enfocado en mejorar la calidad del sitio web corporativo. Este portal representa la principal herramienta de comercialización de productos de moda (zapatos, bolsos, cinturones, accesorios, outlet y bonos de regalo). El objetivo principal es asegurar la calidad funcional del sitio web en su primera versión, identificando errores críticos que afecten la experiencia del usuario y garantizando una base sólida para la implementación de una segunda versión mejorada. El presente documento describe el alcance, la estrategia de pruebas, los escenarios definidos en lenguaje Gherkin y el plan de automatización, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en las áreas estratégicas y técnicas de la organización.
Etapas principales: - Revisión de requerimientos funcionales y análisis de historias de usuario. - Diseño de casos de prueba en lenguaje Gherkin, comprensible para usuarios no técnicos. - Ejecución manual inicial, para verificar la estabilidad del entorno. - Automatización progresiva de los flujos más críticos. - Integración continua en el pipeline de calidad (DEVOPS. - Generación de reportes Serenity para análisis y trazabilidad.
Herramientas principales: - IntelliJ IDEA / Visual Studio Code - Serenity BDD + Cucumber + Gradle - Postman para validaciones de API - GitHub para control de versiones - Azure DevOps para gestión de pruebas y reportes

## d_Escenarios_Gherkin
Título | Descripción
D escenarios gherkin | En reunión sostenida entre la Gerencia General y los directores de las áreas de Costos, Mercadeo y Ventas, Producción, Logística, Facturación y Contabilidad, se determinó la necesidad de ejecutar un proceso de pruebas enfocado en mejorar la calidad del sitio web corporativo. Este portal representa la principal herramienta de comercialización de productos de moda (zapatos, bolsos, cinturones, accesorios, outlet y bonos de regalo). El objetivo principal es asegurar la calidad funcional del sitio web en su primera versión, identificando errores críticos que afecten la experiencia del usuario y garantizando una base sólida para la implementación de una segunda versión mejorada. El presente documento describe el alcance, la estrategia de pruebas, los escenarios definidos en lenguaje Gherkin y el plan de automatización, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en las áreas estratégicas y técnicas de la organización.
Feature: Registro de usuario Scenario Outline: Registro exitoso Given que el usuario se encuentra en la página de registro <data> When completa todos los campos obligatorios con datos válidos Then el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación Examples: ¦ data ¦ ¦ registro_usuario ¦
Feature: Inicio de sesión Scenario Outline: Acceso exitoso Given que el usuario tiene una cuenta registrada <data> When ingresa su correo y contraseña válidos Then el sistema redirige al panel de Mi cuenta Examples: ¦ data ¦ ¦ inicio_sesion ¦
Feature: Filtros del catálogo de productos Scenario: Filtrar productos por precio y color Given que el usuario accede al módulo "Zapatos" When el usuario abre el panel de filtros And selecciona el rango de precio "$150,000 a $249,900" And elige el color "Negro" Then el sistema muestra únicamente los productos con precio entre $150,000 y $249,900 de color negro
Feature: Agregar producto al carrito Scenario Outline: Agregar un producto exitosamente Given que el usuario está en la página de inicio <data> When selecciona un producto y lo agrega al carrito Then el producto debe aparecer en el carrito de compras Examples: ¦ data ¦ ¦ agregar_producto_carrito ¦
Feature: Compra de tarjeta de regalo Scenario Outline: : Adquirir una tarjeta de regalo con valor seleccionado Given que el usuario accede al producto <data> When selecciona el valor del bono Then el sistema agrega la tarjeta de regalo al carrito de compras Examples: ¦ data ¦ ¦ compra_tarjeta_regalo ¦
Feature: PQRS Scenario: Enviar una solicitud PQRS Given que el usuario accede al formulario de PQRS When llena los campos requeridos y hace clic en “Enviar” Then el sistema confirma la recepción del mensaje
Feature: Mi cuenta Scenario Outline: Modificar datos personales Given que el usuario ha iniciado sesión <data> When actualiza su número de teléfono y guarda los cambios Then el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación de actualizacion Examples: ¦ data ¦ ¦ modificar_datos_personales ¦

## e_Plan_de_automatizacion
Título | Descripción
E plan de automatizacion | En reunión sostenida entre la Gerencia General y los directores de las áreas de Costos, Mercadeo y Ventas, Producción, Logística, Facturación y Contabilidad, se determinó la necesidad de ejecutar un proceso de pruebas enfocado en mejorar la calidad del sitio web corporativo. Este portal representa la principal herramienta de comercialización de productos de moda (zapatos, bolsos, cinturones, accesorios, outlet y bonos de regalo). El objetivo principal es asegurar la calidad funcional del sitio web en su primera versión, identificando errores críticos que afecten la experiencia del usuario y garantizando una base sólida para la implementación de una segunda versión mejorada. El presente documento describe el alcance, la estrategia de pruebas, los escenarios definidos en lenguaje Gherkin y el plan de automatización, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en las áreas estratégicas y técnicas de la organización.
Estructura del proyecto: co.com.retotenico.certificacion ├── exeptions ├── interactions ├── models ├── questions ├── tasks ├── userinterfaces └── utils test └── java └── co.com.retotenico.certificacion ├── runners └── stepdefinitions └── resources ├── data ├── documentos └── features
Reporte de resultados: Serenity genera reportes HTML con evidencias visuales. Los resultados serán almacenados en la carpeta /target/site/serenity.

## g_Repositorio_y_evidencia
Título | Descripción
G repositorio y evidencia | En reunión sostenida entre la Gerencia General y los directores de las áreas de Costos, Mercadeo y Ventas, Producción, Logística, Facturación y Contabilidad, se determinó la necesidad de ejecutar un proceso de pruebas enfocado en mejorar la calidad del sitio web corporativo. Este portal representa la principal herramienta de comercialización de productos de moda (zapatos, bolsos, cinturones, accesorios, outlet y bonos de regalo). El objetivo principal es asegurar la calidad funcional del sitio web en su primera versión, identificando errores críticos que afecten la experiencia del usuario y garantizando una base sólida para la implementación de una segunda versión mejorada. El presente documento describe el alcance, la estrategia de pruebas, los escenarios definidos en lenguaje Gherkin y el plan de automatización, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en las áreas estratégicas y técnicas de la organización.
Repositorio GitHub: | https://github.com/llcastilla/RetoTecnicoQvision
Evidencias adjuntas: Capturas de ejecución de los escenarios automatizados Reporte Serenity BDD consolidado

## h_Conclusiones_y_recomendacione
Título | Descripción
H conclusiones y recomendaciones | En reunión sostenida entre la Gerencia General y los directores de las áreas de Costos, Mercadeo y Ventas, Producción, Logística, Facturación y Contabilidad, se determinó la necesidad de ejecutar un proceso de pruebas enfocado en mejorar la calidad del sitio web corporativo. Este portal representa la principal herramienta de comercialización de productos de moda (zapatos, bolsos, cinturones, accesorios, outlet y bonos de regalo). El objetivo principal es asegurar la calidad funcional del sitio web en su primera versión, identificando errores críticos que afecten la experiencia del usuario y garantizando una base sólida para la implementación de una segunda versión mejorada. El presente documento describe el alcance, la estrategia de pruebas, los escenarios definidos en lenguaje Gherkin y el plan de automatización, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en las áreas estratégicas y técnicas de la organización.